## Sheet1
やること | いつから | いつまで | やる人 | 進捗 | 優先度
おうし座の岩砕き | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了 | 高
てんびん座：残HPによって攻撃力が変化する攻撃 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了 | 中
おとめ座MP50消費でHPを吸収する遠距離攻撃 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 菅原 | 完了 | 低
ふたご座のサブ機調整 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 木村 | 完了
リザルド画面 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
スキルのアイテム化 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 菅原 | 完了
ボス作成 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 完了
ボスHP作成 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 未完
ボスグラフィック | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 完了
太陽に行った後、地球に戻るとラスボス出現 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
ボス攻撃 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 未完
ボス移動 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 完了
ボス撃破エフェクト | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 未完
てんびん座のマップ | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
ふたご座のマップ | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
おとめ座のマップ | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
しし座のマップ | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
てんびん座の敵 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 完了
しし座の敵 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 保地谷 | 完了
SE：通常攻撃 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
SE：ステージ選択など | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
SE：敵の攻撃を受けたとき | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
BGM：タイトル | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
BGM：ステージ選択画面 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
BGM：ゲーム画面 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
BGM：ステージクリア | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
BGM：ゲームオーバー | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
おうし座（ダッシュ）のアニメーション | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
てんびん座（HP依存攻撃）のアニメーション | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
おとめ座、ふたご座（着弾時）のアニメーション | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 菅原 | 完了
しし座（スタン）のアニメーション | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 木村 | 未完
敵撃破時のアニメーション | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 菅原 | 完了
実績の追加 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
UIの修正 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 未完
エンディング | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 未完
Qキーでオプション | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
Hキーでヘルプ | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
天秤座のバグ | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
スキルの左右選択 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 完了
タイトルロゴ届き次第タイトル作成 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 未完
チュートリアル文章 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 清水 | 調整の余地あり
エンターキーでも進めるようにする処理 | 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 | 田中 | 完了
| 2019-04-19 | 完成チェック 5月27日 |  | 未完
締め切り | 締め切り | 完成チェック 5月27日 |  | 未完