## Sheet1
日時 | やること | いつから | いつまで | やる人 | 進捗 | 優先度
| おうし座の岩砕き | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了 | 高
| てんびん座：残HPによって攻撃力が変化する攻撃 | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了 | 中
| おとめ座MP50消費でHPを吸収する遠距離攻撃 | 2019-04-19 | β | 菅原 | 完了 | 低
| ふたご座のサブ機調整 | 2019-04-19 | β | 木村 | 完了
| リザルド画面 | 2019-04-19 | β | 清水 | 完了
| スキルのアイテム化 | 2019-04-19 | β | 菅原 | 完了
| ボス作成 | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了
| ボスHP作成 | 2019-04-19 | β | 田中 | 未完
| ボスグラフィック | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了
| 太陽に行った後、地球に戻るとラスボス出現 | 2019-04-19 | β | 田中 | 未完
| ボス攻撃 | 2019-04-19 | β | 田中 | 未完
| ボス移動 | 2019-04-19 | β | 田中 | 未完
| ボス撃破エフェクト | 2019-04-19 | β | 田中 | 未完
| てんびん座のマップ | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了
| ふたご座のマップ | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了
| おとめ座のマップ | 2019-04-19 | β | 田中 | 完了
| しし座のマップ | 2019-04-19 | β | 清水 | 完了
| てんびん座の敵 | 2019-04-19 | β | 保地谷 | 完了
| しし座の敵 | 2019-04-19 | β | 保地谷 | 完了
| SE：通常攻撃 |  | β |  | 完了
| SE：ステージ選択など |  | β |  | 完了
| SE：敵の攻撃を受けたとき |  | β |  | 完了
| BGM：タイトル |  | β |  | 完了
| BGM：ステージ選択画面 |  | β |  | 完了
| BGM：ゲーム画面 |  | β |  | 完了
| BGM：ステージクリア |  | β |  | 完了
| BGM：ゲームオーバー |  | β |  | 完了
| おうし座（ダッシュ）のアニメーション |  | β |  | 完了
| てんびん座（HP依存攻撃）のアニメーション |  | β |  | 完了
| おとめ座、ふたご座（着弾時）のアニメーション |  | β |  | 完了
| しし座（スタン）のアニメーション |  | β |  | 完了
| 敵撃破時のアニメーション |  | β |  | 完了
| 実績の追加 |  | β |  | 完了
| UIの修正 |  | β |  | 完了
| エンディング |  | β |  | 完了
| Qキーでオプション |  | β |  | 完了
| Hキーでヘルプ |  | β |  | 完了
|  |  | β |  | 未完
締め切り | 締め切り | 締め切り | β |  | 未完